## Slide 2
فرم وجداول
تدوین برنامه عملیاتی
مخصوص مراکز – پایگاه های سلامت وخانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

## Slide 3: روشهای شناسایی مسأله یا مشکلات
1- روش غیر فعال: توسط دیگران یا خود بخود شناسایی می گردد ومجری هیچ فعالیتی برای شناسایی ندارد.
کنترل وارزیابی توسط سرپرستان ومدیران
بازرسی
وقایع بحرانی ( مثل زلزله و سیل و اپیدمی های ناشی ازآنها)
بروز شکایت وانتقاد
2- روش فعال : مجری خود برای تشخیص پیش قدم می شود. این روش نیازمند آموزش وکسب مهارت است .
ساده کردن کارها (با بررسی فرایند های کار و یا نمودار جریان فرایند جهت ارتقا کیفیت فرایند)
کنترل آماری
نیاز سنجی
کنترل مالی
مرور متون علمی وتحقیقات
پیش آگهی رویدادها
استفاده از نظرات اهل فن(بارش افکار همکاران)

## Slide 4: لیست بندی مشکلات بهداشتی
جدول (1) لیست مساله،مشکلات خانه بهداشت روستای/ پایگاه / ......مرکز بهداشتی ودرمانی......... درسال..
ردیف | لیست مسأله یا مشکل | راههای شناسایی مسأله
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 

## Slide 5: جدول (2) اولویت بندی مسائل ومشکلات........
ردیف | مساله یا مشکل | الویت مرکز مربوطه(1) | شاخص بهداشتی مشکل(2) | (شدت وفراوانی مشکل)(3) | توانایی حل مشکل (سهولت) (4) | اهمیت زمان(5) | هزینه فایده (6) | نمره | الویت
1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: معیارهای انتخاب اولویت:
کل مسائل ومشکلات بهداشتی شناسایی شده صفحه اول برای الویت بندی در این صفحه آورده شود.
معیار 1:برحسب اینکه این مشکل جزء مشکلات مرکزبهداشتی مربوطه هست یا نه؟ ودرجه اهمیت آن برای مرکزاز 1 تا 5 نمره داده می شود. اگردراین موضوع مرکزبهداشتی ودرمانی نیزمشکل دارد وشاخص آن خیلی بد است نمره بالا داده شود.
  معیار 2:درصدویا میزان شاخص بهداشتی مشکل مذکور درخانه بهداشت/پایگاه نسبت به شاخص ویا انتظار مرکزسنجش وبراساس آن از1تا5 نمره داده می شود.شاخص خیلی بد باشد نمره بالا داده شود.
معیار 3:براساس اینکه مشکل مذکور از نظر تعداد، سلامت چه تعداد افراد را و از نظر شدت، چه میزان سلامتی جمعیت تحت پوشش را تهدید می کند. از 1تا 5 نمره داده می شود .همه گیری ازنظرتعدادومرگ ومیر از نظر شدت نمره بالایی رادارند.
معیار 4: باتوجه به توانایی ودانش وامکانات مجری و سختی وآسانی مشکل از1تا 5 نمره می دهند.
  معیار 5: برخی مشکل حاد هستند واز نظر زمانی مهم است .زمان در شیوع، بروز ویا شدت آن اهمیت دارد و لازم است سریعاً مداخله شود لذا از 1تا 5 نمره داده می شود.
  معیار 6:اینکه نتیجه مداخله واجرای برنامه به هزینه آن( هزینه مادی وانسانی و...) چقدر مفید پیش بینی می شود از 1تا 5 نمره داده می شود

## Slide 7: ( نمودار استخوان ماهی )
نوک پیکان نمودار مسئله واستخوانهای جانبی متصل به ستون ماهی علل های بوجود آورنده مشکلات ویا مسئله بهداشتی است
معلول

## Slide 8: تعیین اهداف
اهداف براساس سلسله مراتب واهمیت نسبی آنها رده بندی می شوند .شامل
هدف کلی:به معنای بیان کلی ازهدفهای حوزه کاری وبدون توجه به زمان رسیدن به آن
هدف اختصاصی : بیان زیر مجموعه ای از اهداف با رعایت:SMART+P
S= مشخص باشد برای جلوگیری از تفسیرها ی متفاوت ، هدف واضح باشد
M= قابل اندازه گیری باشد، برای انجام پایش درصد آن معلوم باشد
A= مناسب وصحیح باشد. با راه کارها سازگار باشد
R= واقعی و دست یافتنی ومعنی دار باشد .
T= حاوی جدول زمانی بوده وزمان آغاز وپایان عملیات مشخص باشد .
P= محل ومنطقه اجرایی طرح باید در هدف اختصاصی مشخص باشد .

## Slide 9: (جدول 3) اولویت بندی راه کارها یا استراتژی عنوان مشکل ...................
ردیف | اقدامات اجرایی | مقبولیت | سهولت اجراء | اقتصادی | اثر بخشی | جمع | اولویت
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
.
ردیف | عنوان فعالیت | گروه هدف | مسئول اجراء | مکان اجراء | زمان اجراء | بودجه | فعالیت انجام شده با نه؟ مشخص شود
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  | 
جدول (4)- هدف کلی یا عنوان برنامه :
هدف یااهداف اختصاصی:
استراتژی انتخابی :

## Slide 11: نمودار گانت
ردیف | عنوان فعالیت | مسئول اجرا | زمان اجرا ( برحسب ماه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اجرا | عدم اجرا
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: (جدول 5) پایش و ارزشیابی
پایش و ارزشیابی | شاخص | منبع جمع آوری | دوره جمع آوری | شاخص اولیه در ابتدای برنامه ( هدف) | شاخص پیش بینی | شاخص تحقق یافته در انتهای برنامه | شاخص استاندارد برنامه